**Дорожная карта по подготовке и проведению**

**Регионального чемпионата «Профессионалы 2024»**

**по компетенции Электромонтаж**

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение**

**«Гусиноозерский энергетический техникум»**

**(ГБПОУ «ГЭТ»)**

**Даты проведения: 26.03-28.03.2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Мероприятие** | **Ответственные** |
| 01.2024 | Участие в обучающихся семинарах для экспертов и организаторов | Федеральный оператор |
| 26.01.2024 | Составление дорожной карты РЧ | Ульянова С. А. руководитель методическим кабинетом |
| 01.02.2024 | Подготовка сметы по компетенциям | Ульянова С. А. руководитель методическим кабинетом  Жарова Ю. Л. преподаватель |
| 31.01.2024 | Привлечение партнеров для организации регионального чемпионата по компетенциям. Сбор гарантийных писем о предоставлении мест стажировки для победителей и призеров | Аверина С. В. заведующая по ПО |
| 02.02.2024 | Издание приказа о проведении РЧ | МОиН РБ, РКЦ, директор |
| 02.2024 | Заключение договоров на приобретение расходных материалов к РЧ | РКЦ  Ульянова С. А. руководитель методическим кабинетом |
| 22.02.2024 | Разработка положений по компетенциям, в приложении согласие на обработку данных | Ульянова С. А. руководитель методическим кабинетом |
| 26.02.2024 | Информирование организаций, экспертов, работодателей, участников деловой программы, а также других заинтересованных сторон. | Ульянова С. А. руководитель методическим кабинетом |
| 28.02.2024 | Изготовление роликов на открытие и закрытие | Хусаева М. В. Советник директора по воспитанию |
| 01.03.2024 | Сбор заявок участников/экспертов | Ульянова С. А. руководитель методическим кабинетом |
| 01.03.2024 | Реклама на ТВ, соцсетях, ПОО | Хусаева М. В. Советник директора по воспитанию |
| 04.03.2024 | Разработка, согласование, заказ оформления конкурсных площадок регионального чемпионата, медалей, дипломов и сертификатов конкурсантов и экспертов, раздаточного материала, | Ульянова С. А. руководитель методическим кабинетом |
| 11.03.2024 | Анонсирующий пресс-релиз по всей базе СМИ, статья | Тазетдинова В. С. Заведующая библиотекой |
| 13.03.2024 | Согласование профориентационной работы на площадках, церемонии открытия и закрытия | Гуржапова Е. А. заместитель директора по УР  Симонова М. А. ответственный секретари приемной комиссии |
| 18.03.2024 | Заполнение личных профилей участников и экспертов в esim | Ульянова С. А. руководитель методическим кабинетом |
| 18.03.2024 | График фото-видео съемки на площадках | РКЦ, Хусаева М. В. Советник директора по воспитанию |
| 03.2024 | Участие в обучающихся семинарах для экспертов -наставников | Ульянова С. А. руководитель методическим кабинетом |
| 03.2024 | Организация работы волонтеров | Хусаева М. В. Советник директора по воспитанию |
| Организация питания на площадке |
| 26.03.2024 | Открытии Чемпионата. | Гуржапова Е. А. заместитель директора по УР |
| 28.03.2024 | Закрытие Чемпионата | Гуржапова Е. А. заместитель директора по УР |
| 15.04.2024 | Отчет о проведении Чемпионата | Ульянова С. А. руководитель методическим кабинетом |

Директор Б. М. Спасов

Исп Ульянова С. А., руководитель методическим кабинетом

Тел. 89025623969