**График подготовки к РЧ 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Примечание |
| 12.2024 | Формирование исполнительного комитета, согласование перечня компетенций РЭЧ |  |
| 12.2024 | Проведение обучающих семинаров для экспертов и организаторов | ЦОПП КПК |
| **10.01.2025** | **Подготовка сметы по компетенциям** | ПОО |
| 13.01.2025 | Формирование бюджета Чемпионата | Утвердить смету приказом |
| 14.01.2025 | Издание приказа о проведении РЧ | МОиН РБ, РКЦ |
| 17.01.2025 | Формирование перечня компетенций, занесение на платформу | РКЦ |
| 15.01.2025 | Составление медиаплана РЧ | РКЦ |
| 17.01.2025 | Привлечение партнеров для организации регионального чемпионата по компетенциям. Сбор гарантийных писем о предоставлении мест стажировки для победителей и призеров | ПОО |
| 01.2025 | Заключение договоров на приобретение расходных материалов к РЧ | РКЦ |
| 17.01.2025 | Подготовка и утверждение Положения РЧ | Публикация на сайте, разослать в ПОО |
| С 17.01.2025 | Реклама на ТВ, соцсетях, ПОО | На улице, на сайте, соцсетях |
| 17.01.2025 | Информирование организаций, экспертов, работодателей, участников деловой программы, а также других заинтересованных сторон. | Информационное письмо (приглашение), Положение Чемпионата, РОИВ, предприятия, ОО |
| 17.01.2025 | Информационные письма в комитет, РУО, СОШ о проведении РЧ, виртуальных экскурсиях | В ВО, СПО, ОО, ДО |
| **20.01.2025** | **Сбор заявок участников/экспертов** | Регистрация на ЦП |
| 24.01.2025 | Разработка положений по компетенциям, в приложении согласие на обработку данных | На сайте, рассылка |
| 29.01.2025 | Квотирование рабочих мест на ЦП |  |
| 03.02.2025 | Подготовка и утверждение Паспорта Чемпионата | С мероприятиями деловой программы |
| 03.02.2025 | Назначение главного эксперта на ЦП |  |
| **03.02.2025** | **Согласование и размещение на сайтах ПОО и РКЦ конкурсной документации по компетенциям РЧ** | ОК, ИЛ, ПЗ, КЗ |
| 02.2025 | Заключение договоров с фото-видео съемкой, рекламой, организацией трансляции, изготовление роликов на открытие и закрытие | РКЦ |
| 03.02.2025 | Разработка, согласование, заказ оформления конкурсных площадок регионального чемпионата, медалей, дипломов и сертификатов конкурсантов и экспертов, раздаточного материала, | РКЦ |
| 10.02.2025 | Разработка и согласование программы Чемпионата, электронного буклета РЧ, деловой программы, профориентационной работы на площадках, церемонии открытия и закрытия | утверждена на заседании исполнительного комитета |
| 10.02.2025 | Анонсирующий пресс-релиз | по всей базе СМИ, статья |
| **10.02.2025** | **Приглашение представителей РОИВ, НХ** | **приглашение+ деловая программа** |
| **10.02.2025** | **Заполнение личных профилей участников и экспертов в на ЦП** | рассылка письма с инструкцией, размещение на сайте |
| 12.02.2025 | График фото-видео съемки на площадках | РКЦ, ПОО |
| 17.02.2025 | Печать и подписание бейджев, сертификатов участников и экспертов, благодарностей, дипломов. | РКЦ |
| 02.2025 | Проведение обучающих семинаров для экспертов -наставников | РКЦ |
| 02.2025 | Организация работы волонтеров | Подготовить информацию о ВЧД, РЧ. |
| Организация питания на площадке | ПОО |
| Обеспечение безопасности на площадках | МВД, МЧС, фельдшер, охрана, Роспотребнадзор |
| 17.02.2025 | Пресс-релиз об открытии Чемпионата. | Рассылается в день старта соревновательной части. |
| 28.02.2025 | Пост-релиз об итогах Чемпионата | Рассылается в день подведения итогов и награждения победителей. |
| 07.03.2025 | Отчет о проведении Чемпионата | РКЦ, ПОО |
| 10.03.2025 | Формирование региональной сборной | РКЦ |