Методические рекомендации педагогам дополнительного образования по подготовке и проведению концерта

Концертные выступления учащихся несут на себе не только диагностическую, воспитательную и общеразвивающую функции, но и являются мощным стимулом к дальнейшему профессиональному росту, а также к привлечению родителей к творческой жизни коллектива. Поэтому совершенно очевидно, что концерт требует тщательной подготовки, четкой организации и профессионального руководства. В связи с этим позволю себе напомнить уважаемым коллегам методику подготовки и проведения концерта.

По цели проведения концерты могут быть: отчетные, праздничные, тематические, рекламные.

«Основные этапы организации  и проведения концерта:                                        1.Определение темы  концерта.                                                                             2.Определение  даты, времени и  места проведения  концерта.                                   3.Составление  программы или сценария концерта.                                                     4.Просмотр и отбор концертных номеров.                                                                    5.Продумывание текста конферанса и подготовка ведущих.                                  6. Подготовка и распространение пригласительных билетов.                                       7. Создание рекламы, оформление и вывешивание афиши о концерте.                        8. Проведение репетиции концерта.                                                                                9. Проведение концерта.

1 – й этап. При выборе темы концерта  необходимо учитывать:

- календарный и учебный период;

- тему учебного года;

- актуальные задачи детского объединения (учреждения).

2-й этап. Время проведения концерта  может  колебаться  до нескольких часов  в зависимости от темы концерта и его назначения. Рекомендуемая продолжительность мероприятия от 30 минут (для дошкольников и  младших школьников)  до 1,5 часа для старших. Необходимо учесть на данном этапе: день недели, выходные и праздничные дни; режим занятий обучающихся в школе; возможность посещения мероприятия родителями (в основном, это родители младших школьников).

Выбор места проведения концерта зависит от темы и сроков ее проведения. Местом проведения концерта может быть:

- актовый зал

- концертный зал образовательного учреждения

- музыкальный класс

- музыкальная гостиная

Необходимо:

- оформить помещение  согласно  тематике

- подготовить  эскизы, атрибуты, декорации

- подготовить места расположения творческой группы, исполнителей, участников концерта, зрителей

- определить места, где переодеваются участники  концерта (раздевалки, гримерки), участники мероприятия, гости, зрители

- Материально – техническое обеспечение:

- музыкальное оформление (фоновая музыка, фанфары, сигнальная музыка и т.п.)

- световое оформление

- техническое обеспечение (микрофоны, магнитофоны, видеомагнитофоны, телевизоры, видеокамеры, фотоаппарат и т.п.)

3-й этап Составление  программы или сценария  концерта.

Примерный план – сценарий   концерта:

- вступительное слово  ведущего (ведущих)

- ход мероприятия:

а) при подборе  концертных номеров к ним нужно предъявить следующие требования: номер должен быть составной частью сценария (блока сценария), иметь законченный вид, соответствовать теме проводимого мероприятия, содержание номера должно соответствовать  возрасту детей и уровню их подготовки;

б) до просмотра номеров необходимо ознакомить предполагаемых участников со сценарием, либо с проектом сценария, планом – сценарием;

в) музыкальное оформление: определение ключевых слов или фраз, звукового эффекта для создания атмосферы, соответствующей сценарному действию.

4-й этап Просмотр и отбор концертных номеров.

- отбираются лучшие художественные номера для концерта

- номера готовятся специально для концерта. При отборе концертных номеров нужно  провести их конкурсное  представление, а также коллективное обсуждение.

5-й этап Конферанс и подготовка ведущих.

Роль ведущего очень важна в любом мероприятии.  Лучше всего с этой ролью справится человек, знающий все тонкости, всю «кухню» проводимого мероприятия, который участвовал в  разработке, написании сценарного плана проведения мероприятия. Для ведущего важно четко контролировать  процесс проведения концерта, динамику мероприятия, вовремя корректировать происходящее действо – все это плюс многое другое требует находчивости, терпения, внимательности, твердости и чувства юмора, и, конечно же, ведущий должен   владеть ораторским искусством. Важно обсудить с ведущим форму одежды (костюма), а так же тщательно отрепетировать поведение на сцене и в зале.

6-й этап Приглашенными гостями могут быть: обучающиеся и педагоги учреждения, дети других объединений и образовательных учреждений, родители, друзья, представители учреждений, организаций, сотрудничающих с вашим  объединением (учреждением)и т.д.. Пригласительные билеты на концерт  могут быть  оформлены на компьютере, при необходимости изготовлены  с детьми вручную. На пригласительном билете можно разместить примерную информацию: личное обращение к  приглашенному, название мероприятия (концерт), дату, время и место проведения, адрес, контактный телефон организаторов, краткую аннотацию мероприятия (например: «В программе…..»,«В ходе праздничного концерта… и т.п.).

7-й этап Создание рекламы - одного из основных инструментов организации. Реклама  о проводимом  мероприятии должна быть емкой, интригующей.Важно создать интерес к мероприятию, чтобы те, кто прочел рекламную информацию о концерте, захотели придти поучаствовать в нем. Оформляется и вывешивается афиша о предстоящем мероприятии. Задача объявления сообщить  о мероприятии, о его содержании, организаторе, дате и месте проведения. Для аудитории подготовленной или  заинтересованной достаточно перечислить основные  элементы предлагаемого мероприятия,  а для малоподготовленной – текст нужно строить так, чтобы он вызвал любопытство, непроизвольный  интерес. Афиша должна избегать общих выражений, абстрактных определений, избитых фраз, безличных обращений, иноязычных слов и выражений.

8-й этап Проведение репетиции концерта. Репетиция  - необходимый элемент организации любого мероприятия, в том числе и концерта. В ходе репетиций  решается целый ряд организационных вопросов.

Примерные, наиболее важные  этапы репетиционного периода:

- просмотреть на сцене  каждый художественный номер, включенный в сценарий

- отрепетировать с каждым участником сценария или с отдельной группой участников

- назначить время сбора участников творческой группы и участников сценарной группы

- индивидуальная, групповая работа с отдельными участниками (творческими коллективами) концертной программы

- постановка вокальных, хореографических  номеров (с привлечением специалистов данного вида искусства).

Возможно использование в постановке уже имеющихся номеров, но которые должны соответствовать общей идее представления. Репетиции проводятся по отдельным  блокам сценарных действий (самостоятельных звеньев сценария). За 1 неделю до мероприятия (за 3 дня) проводится генеральная репетиция концертной программы в оформленном зале, где будет проводиться мероприятие.

9-й этап. В назначенный день и время: проведение концерта.

Выполнение  всех предыдущих этапов, предложенных в методических рекомендациях, является гарантией успешности проведения концерта, его воспитательного эффекта.

Для этого, необходимо соблюдать следующие правила:

- начало и конец праздничного мероприятия должны быть яркими, запоминающимися

- все участники концерта  должны хорошо знать, что и когда следует делать

- концертная программа  должна идти на мажорной ноте и по возрастающей

- концовка или финальная  точка в мероприятии должна быть запоминающейся и яркой

Литература:

- Стегалина Л.А. Методические рекомендации, Тальятти., 2012.